## Slide 1
传统开发 vs AI 辅助开发
以 lt-ctb 项目开发为例 · 六大模块 · 50+ 功能点设计文档 —— 传统路径与 AI 辅助路径的交付对比
AI
AI 工具参与环节
传统模式同期仍在推进的阶段
传统开发模式
串行瀑布 · 逐阶段推进
需求 1 + 设计 2 + 开发 13 + 测试 4 周 ≈ 20 周至交付 · 开发 / 测试投入 4-6 人
需求
约 1 周
收集整理 · 输出 SRS
2-3 人
设计
约 2 周
架构 · 原型 · 评审定稿
2-3 人
开发
约 13 周（3 个月）
任务拆解 · 分工开发 · 周会同步
3-4 人
测试
约 4 周（1 个月）
测试用例 · 缺陷修复 · 验收报告
4-6 人
交付
EPM 验收
痛点
阶段串行 · 周期逐段叠加
测试独立后置 · 交付前最后一环
需求大变更 ≈ 排期重来
至交付
周期对比
传统 约 20 周
AI 14 周
提速约 30%
AI 辅助开发模式
AI 全程参与 · 三轮迭代交付
需求 1 + 设计 1 + 开发 / 测试 12 周 ≈ 14 周至交付 · 投入 4 人
需求
约 1 周
AI 整理部分 SRS
2-3 人
设计
约 1 周
直出 PRD + 原型图
3 人
开发 / 测试一体化 三轮迭代 · 12 周
AI 开发 · 生成测试用例 · 文档同步
R1 · 5 周
完成全模块开发 / 测试
交付 EPM · try run
吸收需求大变更
R2 · 5 周
CTB 时间 · 提前到料 · 数据 · 工具逻辑
完成开发 / 测试 · 交付 EPM
R3 · 2 周
适配新专案修改
完成 · 交付 EPM
4 人
交付
EPM 验收
每轮 try run
传统模式同期
仍在开发收尾 / 测试阶段
2 轮需求大变更
12 周内当轮全部消化
传统模式下 ≈ 排期重来
亮点
开发 + 测试一体 · 每轮快速交付 try run
AI 整理 SRS · 生成测试用例 · 同步更新文档
2 轮需求变更当轮消化 · 无需重启排期
周期压缩
↓ 30%
至交付：约 20 周 → 14 周（开发 + 测试 17 → 12 周）
12 周内同步吸收 2 轮需求变更
团队瘦身
4 人
开发 + 测试投入：4-6 人 → 4 人（开发 3 · 测试 1）
测试人力由「若干人」收敛为 1 人
设计提效
PRD + 原型图直出
AI 结合 SRS 直接输出，与 EPM 直接确认可行性
取代 PM + 开发 DRI + 开发人员共同产出的设计流程
数据来源：lt-ctb 项目开发复盘